## Sheet1
ndlp进度：95%
本周进展： 1，增加线程数量配置
2，增加对指定文件的调试功能
3，增加根据文件大小过滤的功能
4，解决删除临时文件夹崩溃问题
5，解决了fdaemond占用cpu过高的问题
下周计划： 1，配合服务器端，提供相关功能
2，学习hadoop相关知识
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，增加线程数量配置 2，增加对指定文件的调试功能 3，增加根据文件大小过滤的功能 4，解决删除临时文件夹崩溃问题 5，解决了fdaemond占用cpu过高的问题 | 1，配合服务器端，提供相关功能 2，学习hadoop相关知识 | 了解svm相关知识，使用libsvm对文件分类 |  |  |  | 1，寻找分析pcap文件的开源项目 2，安装、使用pcap-analyzer | 1，增加对文件路径的显示 2，分析解决了cpu占用过高的问题 | 1，增加线程数量配置 2，增加对指定文件的调试功能（在生成环境下对特殊文件进行调试） 3，增加根据文件大小过滤的功能 4，增加性能分析代码 | 1，编写收集文件指纹的代码 2，解决删除临时文件夹崩溃问题 2，稳定fdaemond服务进程

## Sheet2
ndlp进展95%
本周进展： 1，学习了hadoop的云存储云计算平台（hdfs云存储、map-reduce云计算，）
2，测试编译了基于hadoop平台的机器学习工具mahout
3，增加了对香港、台湾居民身份证的校验
4，更新了文件属性相关的代码（文件属性策略和文件属性日志）
下周计划： 1，增加文件摘要的指纹功能
2，学习mahout机器学习工具
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，学习了hadoop的云存储云计算平台（hdfs云存储、map-reduce云计算，） 2，测试编译了基于hadoop平台的机器学习工具mahout 3，增加了对香港、台湾居民身份证的校验 4，更新了文件属性香港的代码（文件属性策略和文件属性日志） | 1，增加文件摘要的指纹功能 2，学习mahout机器学习工具 | 安装hadoop分布式存储计算环境 |  |  |  | 学习map-reduce云计算模型 | 寻找香港、台湾、澳门、新加坡身份证验证算法 | 1，学习mahout一种基于hadoop的机器学习工具 2，测试香港、台湾身份证算法 3，更新文件属性相关策略代码（文件属性策略和文件属性日志） | 1，编译mahout代码 2，开会学习麦咖啡dlp

## Sheet3
ndlp进展：95%
本周进展： 1，测试文件指纹效果，使用抽取文本后直接计算的方案，指纹数小于50万条速度还可以接受
2，学习数据仓库的属性、数据方、概念分层
下周计划： 1，协商文件指纹加入时间（开数据库插入，查询接口）
2，学习数据预处理
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，测试文件指纹效果，使用抽取文本后直接计算的方案，指纹数小于50万条速度还可以接受 2，学习数据仓库的属性、数据方、概念分层 | 1，协商文件指纹加入时间（开数据库插入，查询接口） 2，学习数据预处理 | 测试文件指纹算法效果：1，直接对doc文件做指纹 2.1 抽取文本，直接对文件做指纹 2.2 抽取文本，分词按大小排序后做指纹 2.3 抽取文本，提取关键词做指纹 2.1抗干扰效果较好 |  |  |  | 编译windows版本的文件指纹算法 | 1，尝试解决windows版文件指纹工具无法使用的问题（未解决） 2，学习canopy聚类算法 | 1，测试文件指纹耗时：50万次比较，耗时小于7.3亿个时钟周期，小于1秒 2，学习mean shift聚类算法 | 学习数据仓库的属性、数据方、概念分层

## Sheet4
ndlp进度： 96%
本周进展： 修改ndlp中的bug：
1，银行卡没有信息不处理，减少误报
2,16位0，无识别为银行卡
3，QQ传文件无法识别汉字，百度网盘却可以（统一转为utf-8编码）
4,
01328347656十一位数据识别为手机号问题
5，正则策略为“银行¦机密¦”，导致死锁问题
下周计划： 1，增加、测试文件指纹功能
2，使用测试spark分布式
（eagle项目中的一部分）
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
修改ndlp中的bug： 1，银行卡没有信息不处理，减少误报 2,16位0，无识别为银行卡 3，QQ传文件无法识别汉字，百度网盘却可以（统一转为utf-8编码） 4, 01328347656十一位数据识别为手机号问题 5，正则策略为“银行¦机密¦”，导致死锁问题 | 1，增加、测试文件指纹功能 2，使用测试spark分布式 （eagle项目中的一部分） | 学习hive数据仓库相关知识 |  |  |  | 测试各种hive中常用SQL语句 | 1，增加文件指纹处理代码 2，编写生成文件指纹工具 | 修改ndlp中的bug： 1，银行卡没有信息不处理，减少误报 2,16位0，无识别为银行卡 3，QQ传文件无法识别汉字，百度网盘却可以（统一转为utf-8编码） 4, 01328347656十一位数据识别为手机号问题 5，正则策略为“银行¦机密¦”，导致死锁问题 | 1，观察、稳定239测试环境中fdaemond的状态 2，编写部分文件指纹操作数据的代码

## Sheet5
ndlp进度： 96%
本周进展： 1，增加了文件指纹功能
2，学习了分布式系统的基本功能
3，使用哈工大itp-cws中文分词系统
下周计划： 1，稳定系统，解决崩溃问题
2，搭建测试eagle系统
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，增加了文件指纹功能 2，学习了分布式系统的基本功能 3，使用哈工大itp-cws中文分词系统 | 稳定系统，解决崩溃问题 | 1，增加文件指纹功能 2，修复两处内存泄露 |  |  |  | 1，了解fourinone分布式系统 2，学习java编译事项，编译fourinone | 了解fourinone中的分布式缓存，了解memcached | 分析fdaemond崩溃原因： 1，libjsoncpp崩溃，暂时未定位出问题 2，NLPIR汉语分析系统，特殊英文文件导致崩溃 | 使用哈工大itp-cws中文分词系统

## Sheet6
ndlp进度：97%
本周进展： 1，解决Json、RE2导致崩溃的问题
2，解决高速网络中消息队列变满问题
2，测试了文件指纹功能
下周计划： 调研eagle系统
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，解决Json、RE2导致崩溃的问题 2，解决高速网络中消息队列变满问题 2，测试了文件指纹功能 | 调研eagle系统 | 解决Json、RE2处理容易崩溃的问题 |  |  |  | 解决高速网络中消息队列变满问题 | 修改、测试文件指纹功能 | 安装eagle环境：logstash无法与kafka通信 | 在真机安装eagle环境，eagle服务已启动，但页面不能增加策略

## Sheet7
ndlp进度：97%
本周进展： 1，eagle已可对hdfs审计日志进行报警（报警结果失败）
2，学习了storm任务的基本内容（wordcount）
下周计划： 1，分析报警通知插件异常的问题
2，学习编写用户肖像策略
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，eagle已可对hdfs审计日志进行报警（报警结果失败） 2，学习了storm任务的基本内容（wordcount） | 1，分析报警通知插件异常的问题 2，学习编写用户肖像策略 | 分析eagle如何将hdfs审计日志导入kafka |  |  |  | 分析eagle如何将数据导入storm进行运算 | 分析win10中录屏软件透明加解密蓝屏问题 | 1，测试win7 32/64位，xp 32位下录屏软件透明加解密 2，学习调试storm程序 | 学习storm任务，分析wordcount代码

## Sheet8
ndlp进度： 97%
本周进展：
学习了用户画像的制作和使用过程
下周计划： 做ndlp策略拆分
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，学习了用户画像的制作和使用过程 | 做ndlp策略拆分 | 分析eagle发现敏感动作后不显示通知的问题 |  |  |  | 测试eagle各种策略 | 安装spark环境，学习wordcount例子 | 1，学习scala语言基本语法 2，了解spark基本原理 | 分析eagle用户画像算法

## Sheet9
ndlp进度：98%
本周进展： 1，学习了一种新的用户画像算法
2，构思了新版ndlp的策略和日志功能
下周计划： 1，整理规则解析器的规则内容
2，编写规则组解析代码
3，编写规则组管理代码
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，学习了一种新的用户画像算法 2，构思了新版ndlp的策略和日志功能 | 1，整理规则解析器的规则内容 2，编写规则组解析代码 3，编写规则组管理代码 | 1，分析eagle中Eigen用户画像算法 |  |  |  | 1，学习编写maven工程文件 2，学习scala语言 3，分析日志转矩阵代码 | 1，使用scala操作RDD 2，学习java、scala混合编程 | 设计ndlp的策略和日志功能

## Sheet10
ndlp进度：98%
本周进展： 1，实现了策略引擎框架
2，增加了文本抽取，正则、手机号，身份证，银行卡，文件指纹，ip，port、url，host等功能的处理
下周计划： 增加对贝叶斯和文件属性的处理
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
编写策略执行代码 | 1，实现简单生成策略的工具，调试策略执行代码逻辑 2，整理可能存在的功能 | 1，编写策略实现文档 2，增加meta文件策略，主要与ip，port，host，url相关。 | 1，处理meta文件的策略加载，执行 2，策略json用数组存放子策略 3，使用实际策略调试策略执行流程 | 1，增加策略更新（读写锁） 2，增加策略移除 3，增加文件指纹功能

## Sheet11
本周进展： 增加了文件属性相关的子功能
下周计划： 与服务器端结合，处理整合过程中的细节问题
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
增加了文件属性相关的子功能 | 与服务器端结合，处理整合过程中的细节问题 | 编写文件属性功能的属性抽取部分代码，主要包括文档、多媒体、邮件 |  |  |  | 增加文件属性的策略判断代码 | 增加文件属性策略初始化代码 | 调整代码 | 1，增加多条规则的计数器功能 2，测试了两个分类工具：libsvm，liblinear

## Sheet12
本周进展： 1，实现并简单测试了：关键字、身份证、文件类型、文件名、文件大小、文件创建者、文件修改者、文件修改时间等策略
下周计划： 1，测试文件指纹功能
2，测试贝叶斯分类功能
3，开发贝叶斯相关接口，支持扫描目录生成模型文件
4，等待文件抽取功能，测试邮件策略
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，实现并简单测试了：关键字、身份证、文件类型、文件名、文件大小、文件创建者、文件修改者、文件修改时间等策略 | 1，测试文件指纹功能 2，测试贝叶斯分类功能 3，开发贝叶斯相关接口，支持扫描目录生成模型文件 4，等待文件抽取功能，测试邮件策略 | 假期 |  |  |  | 整理代码，讨论策略实现细节 | 1，测试关键字、正则、身份证、文件类型等策略 2，增加文件名、文件大小功能 | 1，增加文件修改时间判断 2，测试文件名、文件创建者、文件修改者，文件大小，文件修改时间等策略 | 1，优化贝叶斯分类算法 2，增加文件指纹功能（加载策略，执行策略和支持分组查询） 3，
王志龙

## Sheet13
本周进展： 1，增加扫描文件生成贝叶斯模型
2，完成服务进程
3，日志增加了文件详细信息和个执行器的执行信息
下周计划： 1，增加数据库指纹功能
2，测试功能，修改bug
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，增加扫描文件生成贝叶斯模型 2，完成服务进程 3，日志增加了文件详细信息和个执行器的执行信息 | 1，增加数据库指纹功能 2，测试功能，修改bug | 1，测试贝叶斯分类策略 2，增加贝叶斯扫描文件，生成模型 |  |  |  | 1，修改服务代码 2，增加,各执行器的日志 | 1，测试服务程序 2，测试文件指纹 | 1，将文件所有属性加入日志 2，修改文件解析接口 3，测试各种策略 | 1，测试分析策略更新功能

## Sheet14
本周进展： 完成了基本的ndlp策略功能 下周计划： 测试各种策略，修改bug
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
完成了基本的ndlp策略功能 | 测试各种策略，修改bug | 1，编写rpm打包脚本 2，测试邮件策略 |  |  |  | 1，整理日志功能 2，测试邮件策略 3，支持订阅文件分类 | 1，分析map赋值崩溃问题 2，增加数据库指纹功能 | 1，分析数据库指纹bug 2，编写RPM包 | 测试各种策略，修改bug

## Sheet15
本周进展：
发布了基本稳定的fdaemond 1.1.1版本
下周计划：
1，验证、修改测试组反馈的bug
2，整理代码，将环境配置文件改为json文件
<
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
发布了基本稳定的fdaemond 1.1.1版本 | 1，验证、修改测试组反馈的bug 2，整理代码，将环境配置文件改为json文件 | 1，详细测试测试文件类型，文件属性，文件信息 2，增加文件模板匹配功能 |  |  |  | 分析内存使用情况，排除内存泄露问题（未发现） | 1，测试数据库指纹、文件指纹功能 2，其他功能性测试 | 1，增加对文件指纹缓存的刷新功能 2，排除安装新包后，数据库指纹无法记录日志问题 | 1，整理上传新版策略处理代码1.1.1版 2，分析解决测试组反馈的问题： 163邮件的接受者、抄送者、密送者策略无效问题。

## Sheet16
本周进展：
一，发现或修改问题：
1，pdf属性含特殊字符，无法插入数据库的问题
2，文件属性太长，超出数据库预定义值，无法插入的问题
3，由于未识别的文件类型，导致文件类型匹配失败的问题
下周计划：
解决测试组反馈的bug
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
一，发现或修改问题： 1，pdf属性含特殊字符，无法插入数据库的问题 2，文件属性太长，超出数据库预定义值，无法插入的问题 3，由于未识别的文件类型，导致文件类型匹配失败的问题 | 解决测试组反馈的bug | 分析测试组反馈的问题：1，pdf策略有时成功有时失败 2，文件详细信息，rar大小为负数 3，webhash崩溃 |  |  |  | 1，增加bayes日志 2，为文件哈希日志增加data_name项 3，修改文件类型判断所使用的值：base_extension改为default_extension | 测试各功能 | 文件类型判断改为别名，策略中不再区分文件后缀和文件类型 | 编写抓包模块，在以太网校验完毕后取得数据包并打印tcp的seq，辅助分析丢包问题

## Sheet17
本周进展：
1，学习了netfilter与用户层通信和线程一步处理的问题（hook不能调mutex）
2，解决了bug16549（pdf、mov、mpeg类型问题）
下周计划：
解决测试组反馈的bug
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1，学习了netfilter与用户层通信和线程一步处理的问题（hook不能调mutex） 2，解决了bug16549（pdf、mov、mpeg类型问题） | 解决测试组反馈的bug | 1，netfilter与用户层通信，将tcp信息传递给用户层处理 2，调试netfilter程序死锁问题（mutex改为spinlock） |  |  |  | 1，tcp包可能被ip分片，判断是否漏包需要将所有流量传递给用户层分析。放弃编写漏包检测工具。 2，更新文件类别根据别名判断的代码，并测试对应bug。 | 学些了C#的event、delegate语法

## Sheet18
本周进展：
1，身份证，银行卡、手机号都不使用数据库中的信息进行校验（因为数据库不全）
2，增加了对子文件名的判断，这样通过邮件发送文件，也可对文件名进行校验
下周计划：
解决测试组反馈的bug
<
本周进展 | 下周计划
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，身份证，银行卡、手机号都不使用数据库中的信息进行校验（因为数据库不全） 2，增加了对子文件名的判断，这样通过邮件发送文件，也可对文件名进行校验 | 解决测试组反馈的bug | 1，更新身份证策略中的行政区代码 2，不用行政区代码作为校验条件，只作为日志信息使用 3，了解Tpacket抓包功能 |  |  |  | 分析使用tpacket抓包的代码 | 1，完善执行器日志 2，分析测试组反馈的bug（1，smb协议mpeg分片无法正确识别类型 2，一个docx记录了三条日志） 3，pdf无法记录日志，file版本问题 4，图片无法记录日志，关键字抽取错误 | 1，分析inf文件无法记日志问题，有特殊字符，识别为未知类型 2，思考如何处理未知类型文件的问题 3，分析关键字均不策略不生效问题 | 1，计数器增加大于等于、小于等于、不等于 2，分析c文件不记日志问题，c++正则没转义 3，分析匹配汉字策略失败问题，//u无法解析 | 1，分析文件属性中模板策略失败的问题 2，增加判断子文件名功能，这样通过邮件发送文件，也可对文件名进行校验 3，银行卡、手机号都不使用数据库中的信息进行校验

## Sheet19
本周紧张：
1，修复了三个bug：邮件附件小于1，策略失效；邮件文件修改时间策略失效；邮件属性的“所有人”策略失效
2，日志新增主机名、文件url、原始名
下周计划：
1，处理测试组反馈的问题
2，学习聚类的相关算法
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，修复了三个bug：邮件附件小于1，策略失效；邮件文件修改时间策略失效；邮件属性的“所有人”策略失效 2，日志新增主机名、文件url、原始名 | 1，处理测试组反馈的问题 2，学习聚类的相关算法 | 验证、修改测试组反馈的bug： 1，邮件附件小于1，策略失效 2，邮件文件的修改时间失效 3，邮件属性的“所有人”策略不生效 | 1，测试昨天的新包，处理测试组反馈的问题 2，日志中增加：主机名、文件url、原始名 | 测试ndlp，观察日志异常情况 | 1，处理测试组的问题 2，学习聚类的相关算法 （基于统计的孤立点分析、基于距离的孤立点分析、基于偏离的孤立点分析）

## Sheet20
本周进展：
1，发现特殊文件名无法下载、均不计数描述错误、邮件抽取翻倍的bug
2，学习了systemd、中文输入法及网络配置的知识
下周计划：
1，整理代码
2，学习网络相关知识
本周进展 | 下周计划
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，发现特殊文件名无法下载、均不计数描述错误、邮件抽取翻倍的bug 2，学习了systemd、中文输入法及网络配置的知识 | 1，整理代码 2，学习网络相关知识 | 1，测试ndlp，发现特殊文件名无法下载的bug 2，处理测试组反馈的bug，无日志，fmd安装失败。 | 1，测试ndlp 2，处理测试组反馈的bug，（1，计数中均不的描述错误 2，抽取邮件内容为真是内容的两倍） | 1，review代码，调整代码格式，删除不使用的代码 2，学习linux中init系统的相关知识（sysvinit， upstart，systemd） | 1，学习linux关于中文输入法的知识（ibus， fcitx） 2，学习linux中关于网络配置的知识（net-tool，iproute2） | 学习网桥、聚合链路、端口镜像等网络概念

## Sheet21
本周进展：
1，使用GMM算法检测ip异常
2，实现了从网络和pcap文件中获取ip日志的工具
下周计划：
1，分析ip日志
2，实现其他异常检测算法
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，使用GMM算法检测ip异常 2，实现了从网络和pcap文件中获取ip日志的工具 | 1，分析ip日志 2，实现其他异常检测算法 | 学习iptables命令 | 浏览spark官网资料 | 使用ndlp的日志，测试gmm算法 | 1，编写数据规格化程序，将数据映射到0-1区间，并可设置各属性的权重 2，使用iptables命令记录tcp的首次连接 | 1，编写pcap程序，抓取网卡流量，记录ip日志 2，编写脚本，将指定目录的所有pcap文件进行流量回放

## Sheet22
本周进展：
使用分布式的Optics算法分析数据异常
下周计划：
1，从pcap中提取时间、流量，协议等信息
2，编写根据特定需求，抽取日志的功能
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
使用分布式的Optics算法分析数据异常 | 1，从pcap中提取时间、流量，协议等信息 2，编写根据特定需求，抽取日志的功能 | 1，测试GMM聚类算法 2，看翰思开源的异常检测算法 | 测试，学习DBSCAN， Optics算法 |  | 整理，测试翰思的optics算法效果 | 学习scala的高阶函数

## Sheet23
本周进展：
1，抽取了eagle的两个用户画像算法
2，fdaemond支持对解析时间较长的文件单独放入低速队列。
下周计划：
1，修改eagle算法中的问题
2，学习可视化相关知识
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，抽取了eagle的两个用户画像算法 2，fdaemond支持对解析时间较长的文件单独放入低速队列。 | 1，修改eagle算法中的问题 2，学习可视化相关知识 | 1，增加pcap信息，开始收集自己机子的ip日志 2，熟悉hbase、hive数据库操作 | 1，抽取eagle的两个用户画像算法，模型生成和使用两部分 2，了解可视化相关知识 |  | fdaemond增加fd_lw,fd_hw，fd_offline，fd_receive线程，支持对文件解析时间较长的文件放入fd_lw队列。 | 编写程序，调用eagle的算法，并修复抽取时的代码缺失。

## Sheet24
本周进展：
1，整理出了KDE，eigen用户画像算法
2，ndlp分词系统切换到中科院分析系统
3，支持存储路径文件名为非真实文件名（性能优化）
下周计划：
1，收集大数据在安全方面的案例
2，优化ndlp性能
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，整理出了KDE，eigen用户画像算法 2，ndlp分词系统切换到中科院分析系统 3，支持存储路径文件名为非真实文件名（性能优化） | 1，收集大数据在安全方面的案例 2，优化ndlp性能 | 整理，测试KDE，eigen代码 | 使用自己的IP数据测试KDE，eigen算法 | 1，学习《基于R语言的时间序列建模》 2，尝试调试java，重建KDE，eigen工程 | 1，fdaemond使用中科院分词系统 2，分析分词死循环问题（官网不是最新的，要从git上下载最新的） | 1，支持存储路径文件名为非真实文件名 2，了解一些大数据在安全方面的应用

## Sheet25
本周进展：
1，支持对策略进行离线处理
2，了解了一些进程画像算法
下周计划：
1，学习DNS协议并编写提取代码
2，通过DNS分析，定义用户行为
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，支持对策略进行离线处理 2，了解了一些进程画像算法 | 1，学习DNS协议并编写提取代码 2，通过DNS分析，定义用户行为 | 了解进程行为画像相关的算法：分别基于枚举、频率、数据挖掘和有限状态机 |  | 支持对策略进行离线处理 | 1，使用spark对字符串进行序列拆分 2，使用spark操作hive数据库 | 1，基于DNS行为追踪用户 2，通过数据包对网络流量进行分类

## Sheet26
本周进展：
基本实现基于dns的用户异常分析框架
下周计划：
1，测试ndlp性能
2，测试dns相关数据
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
基本实现基于dns的用户异常分析框架 | 1，测试ndlp性能 2，测试dns相关数据 | 分析dns协议，并编写pcap代码进行抓取 | 编写基于dns的用户异常分析框架 | 编写mysql代码，将nds信息存入数据库中 | 编写mysql代码，从数据库中提取所需信息，测试基于dns的用户异常代码（三部分：nds抓取存入数据库， 数据库抽取组合信息， 分析组合信息形似度） | 测试正则、文件指纹，语义分析效率 （1, 100M纯文本，三条策略分别为手机号、身份证、银行卡， 用时60000us 2, 14万文件指纹用时2s19000us，文件多单线程cpu始终100% 3， 一般语义分析用时20000us 100M纯文本用时368131us到1s）

## Sheet27
本周进展：
1，执行器日志增加策略名称
2，修复当执行器返回false，但取反后记录日志失败的bug
3，了解了linux系统中运行进程的作用
下周计划：
1，测试ndlp （一处崩溃的bug）
2，收集dns信息
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，执行器日志增加策略名称 2，修复当执行器返回false，但取反后记录日志失败的bug 3，了解了linux系统中运行进程的作用 | 1，测试ndlp （一处崩溃的bug） 2，收集dns信息 | 1，测试10万条文件指纹，用时1s-160000us 2，调整DNS分析代码，增加打印调试信息 | 对照centos当前运行的进程，了解各进程的作用 | 1，调整执行器的详细日志，增加一个对结果取反的执行器，修复修改时间策略无法记录日志的bug 2，了解linux的审计系统audit，对一些syscall做日志记录 | 1，修改链接的数据库指纹，并测试结果 2，尝试删除ubuntu，centos安装包，让系统运行最少的进程 | 1，新装ndlp中fdaemond执行环境 2，了解linux的debian发行版

## Sheet28
本周进展：
对ndlp策略进行了详细测试，发现bug并协助解决
下周计划：
1，解决测试组反馈的bug
2，对dns数据进行分析
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
对ndlp策略进行了详细测试，发现bug并协助解决 | 1，解决测试组反馈的bug 2，对dns数据进行分析 | 分析崩溃问题：新数据库指纹多出一个线程，没有屏蔽hup信号，导致更新策略时崩溃。 | 了解一些linux系统的下wget，aria2，rtorrent，电驴等下载工具 | 1，测试ndlp系统，包括正则，文件类型，文件属性，文件信息，文件指纹等策略 2，发现文件类型无法匹配的bug | 1，制作rpm包 2，测试语义分析、文件信息、邮件信息等策略 3，发现文件合并二进制文件的和正则信息显示不全的bug | 1，测试ndlp 2，发现数据库指纹，文件指纹的详细日志无法显示的bug

## Sheet29
本周进展：
1，对ndlp进行测试，分析测试组反馈的问题
2，学习了ndlp的绘图工具echarts
3，更新了dns行为分析工具，支持了从日志数据库更新到行为数据库和对日志数据库的清理
下周计划：
1，反馈测试组提出的bug
2，实现对dns行为数据库中异常数据的删除，保证建模数据的可靠性。
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，对ndlp进行测试，分析测试组反馈的问题 2，学习了ndlp的绘图工具echarts 3，更新了dns行为分析工具，支持了从日志数据库更新到行为数据库和对日志数据库的清理 | 1，反馈测试组提出的bug 2，实现对dns行为数据库中异常数据的删除，保证建模数据的可靠性。 | 1，编写程序将数据库崩溃后的数据导入数据库 2，测试ndlp，了解使用的绘图工具echarts | 1，分析测试组反馈的问题 2，使用现有dns数据进行代码测试 3，了解JavaScript，php，尝试用php读取sqlite，echarts绘制曲线 |  | 1，dns行为分析增加从日志数据库到行为数据库的转义 2，直接通过行为数据库进行建模 3，通过行为数据库清理日志数据库 | 1，处理识别不出dll类型文件的问题（有些dll文件识别不出） 2，dns行为分析增加配置文件，支持设置最短建模天数和默认异常类型 3，处理日志显示异常问题（文件归并没有生成文件）

## Sheet30
本周进展：
1，实现了基于日dns访问相似度的异常发现程序
2，实现了基于日hostname频率的数据处理部分
下周计划：
无
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，实现了基于日dns访问相似度的异常发现程序 2，实现了基于日hostname频率的数据处理部分 |  | 1,增加一种相似度算法，将无操作的视为正常行为 2，清理冗余数据，清理用户dns访问中同时出现的hostname | 编写外设控制和安全U盘的设计文档 | 1，分析基于hostname访问频率的异常处理 2，从dns日志数据库中生成基于hostname的频率数据库 | 从hostname频率数据库中抽取程序处理的基本单位 | 简单处理了模型建立和异常判断

## Sheet31
本周进展：
1，实现了一个依据访问次数判断异常的nds程序
2，在redhad5中编译了文件指纹和分类模型工具（暂时不能使用，文件解析服务暂不能启动）
3，熟悉了语音转文本的基本流程
下周计划：
1，了解如何判断一个ip为真实的dns服务ip
2，了解dnscat2，一个通过dns协议进行命令控制的开源项目
<
本周进展 | 下周计划
|  | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，实现了一个依据访问次数判断异常的nds程序 2，在redhad5中编译了文件指纹和分类模型工具（暂时不能使用，文件解析服务暂不能启动） 3，熟悉了语音转文本的基本流程 | 1，了解如何判断一个ip为真实的dns服务ip 2，了解dnscat2，一个通过dns协议进行命令控制的开源项目 | 编写基于频率的nds分析流程 | 1，实现对某日dns行为进行频率异常判断 2，增加阈值设置和最少重复次数设置 | 调整检测的输出结果，修改遇到的bug | 1，处理redhad5上编译文件指纹和模板工具的问题 2，了解linux上显卡和声卡的使用 | 1，了解音频文件转文字技术 2，了解sphinx语音识别的原理 | 1，在redhad5上编译出文件指纹和模型工具 2，浏览github上有关dns的开源项目

## Sheet32
本周进展：
1，可识别dns隧道
2，测试过redhad5工具
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，可识别dns隧道 2，测试过redhad5工具 |  | 学习使用dnscat2，了解dns隧道特征 | 1，在linux源中查找关于dns的包 2，使用sql语句操作dns数据库，学习高级用法，如group by， select * from subquery | 统计某日某ip访问hostname间的相似度，可识别出dns隧道 | 处理redhad5中文件哈希和文件模型等问题 | 1，了解apache spot项目 2，学习LDA算法

## Sheet33
本周进展：
1，优化fdaemond消息接收，防止消息队列溢出
2，修改fdaemond退出流程，防止文件解析含有残留文件
3，学习LDA算法，可对服务器meda文件进行主题提取
下周计划：
寻找判断文件与模型相似度的有效方法
本周进展 | 下周计划
|  | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，优化fdaemond消息接收，防止消息队列溢出 2，修改fdaemond退出流程，防止文件解析含有残留文件 3，学习LDA算法，可对服务器meda文件进行主题提取 | 寻找判断文件与模型相似度的有效方法 | 了解lda算法的推理过程，应用场景 |  | 寻找，测试lda算法开源代码 | 1，编写代码，将meda文件整理为lda需要的格式，抽取主题 2，处理term信号，让fdeamond正常退出，防止文件解析含有残留文件 | 1，优化消息处理，防止消息队列溢出 2，寻找确定主体数目的方案 | 1，编写按ip合并文件的代码，并抽取主题 2，处理测试组反馈的bug：邮件密送不触发日志，日志卡死无法显示， | 对两个主题模型进行相似度比较

## Sheet34
本周进展：
1，实现了基于lda的模型生成和异常检测工具
2，fdaemond增加根据吞吐量自增处理线程功能
下周计划：
1，处理测试组反馈的bug
2，学习collectd收集dns信息
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，实现了基于lda的模型生成和异常检测工具 2，fdaemond增加根据吞吐量自增处理线程功能 | 1，处理测试组反馈的bug 2，学习collectd收集dns信息 | 1,查找如何判断新文档是否异常的方法 2，编写程序，实现自动确定主题数目并生成模型 | 编写异常检测工具 | 整理模型生成工具和异常检测工具，增加各种参数设置 | 1，了解epoll函数，了解提高程序性能的方法 2，fdaemond增加吞吐量检测，自适应增加处理线程 | 1，了解linux父子进程间资源的继承和信号处理 2，处理文件解析崩溃问题（buf太小） 3，处理打包问题

## Sheet35
本周进展：
1，修复了fdaemond信号异常的bug
2，分析出无法插入日志问题的原因
3，构建32位centos5单机工具
下周计划：
1，解决测试组反馈的问题
2，整理eagle、翰思的分析算法
3，使用lda等算法分析dns数据
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，修复了fdaemond信号异常的bug 2，分析出无法插入日志问题的原因 3，构建32位centos5单机工具 | 1，解决测试组反馈的问题 2，整理eagle、翰思的分析算法 3，使用lda等算法分析dns数据 | 学习collectd，了解框架和执行流程 | 1，修复fdaemond信号异常bug 2，找dns解析代码（最终使用tcpdump -i p3p1 port domain） | 1，处理无法插入日志的问题 2，编译32位centos5单机工具， 破解和建中科院分词的32位rpm包 | 1，分析无法插入日志的问题（数据库指纹操作数据库导致的问题） 2，编写程序，将tcpdump生成的dns信息导入mysql数据库

## Sheet36
本周进展：
1，更新策略不再等待处理线程结束
2，增加动态日志功能，方便不重启打印日志
3，测试工具打入rpm包
下周计划：
处理文本数据，测试异常检测算法
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，更新策略不再等待处理线程结束 2，增加动态日志功能，方便不重启打印日志 3，测试工具打入rpm包 | 处理文本数据，测试异常检测算法 |  | 处理无法匹配策略的问题，3M文件数据库指纹处理的150分钟 | 1，防止处理时间过长导致无法更新策略的问题 2，打包，并测试新包，发现单个是否是邮件不记日志的bug | 测试ndlp，发现1，文件解析no such file问题 2，数据库指纹匹配错误问题 | 1，分析数据库指纹错误原因 2，增加动态日志功能，可在运行状态下开启日志 3，将测试工具打入rpm包

## Sheet37
本周进展：
1，优化fdaemond代码性能
2，代码审计，并提出发现的问题
3，思考一些可以增加安全性的方案：增加http/https流量监测和用户提交form表单监测
下周计划：
继续了解web应用安全相关知识
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，优化fdaemond代码性能 2，代码审计，并提出发现的问题 3，思考一些可以增加安全性的方案：增加http/https流量监测和用户提交form表单监测 | 继续了解web应用安全相关知识 | 编写代码，将文件内容转为矩阵 | 1,了解并测试SQL注入 2,fdaemond服务将不安全的strcpy，sprintf等替换为strncpy，snprintf | 1，做代码审计，提出项目中存在的资源泄露和溢出bug 2，fdaemond代码性能优化，主要是将字符串传值改为引用，后++改为前++ | 了解web应用入侵手段，思考可能的应用： SQL注入脱库： 检测http/https协议流量变化，并根据OutSkewer算法检测异常 注入：检测用户form表单，增加相关正则，发现主动攻击行为

## Sheet38
本周进展：
1，系统学习了web渗透方法
2，学习了lua语言，并将作为c/cpp的扩展使用
下周计划：
考虑如何改进fdaemond，使用lua语言增加可扩展性
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，系统学习了web渗透方法 2，学习了lua语言，并将作为c/cpp的扩展使用 | 考虑如何改进fdaemond，使用lua语言增加可扩展性 | 学习了一些web渗透方法： 1 sql注入 2 命令注入 3 JavaScript注入 4 跨站脚本 5 不安全的直接对象引用 |  |  | 学习了lua语言的基本语法，表达式，函数 | 学习了c/cpp与lua语言相互调用，lua脚本作为配置文件使用的方法

## Sheet39
本周进展：
1，实现分词异步超时处理，防止分词死循环导致的系统性能问题
2，学习了自定义lua数据结构
下周计划：
1，分词稳定后加入ndlp代码中
2，提高fdaemond的可扩展性，使用lua脚本收集系统数据
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，实现分词异步超时处理，防止分词死循环导致的系统性能问题 2，学习了自定义lua数据结构 | 1，分词稳定后加入ndlp代码中 2，提高fdaemond的可扩展性，使用lua脚本收集系统数据 | 1，发现中科院分词还有死循环现象 2，设计异步超时方案，并初步实现基于多线程的异步超时处理。（linux中不能杀死死循环的线程，方案失效） | 将分词作为进程，实现异步超时处理，使用epoll实现。 分词死循环后将杀死进程。 | 测试分词进程，修改bug，并将分词单独做rpm包 | 学习了在c中实现自己的lua数据结构userdata | 学习了lua中的metatable，可以重载操作符

## Sheet40
本周进展：
1，稳定slicer分词程序，并完成相关rpm包的修改
2，发现代理服务器组合：squid+c-icap+clamav，可对http/https等协议中文件、url进行检测、修改、阻塞
下周计划：
使用c-icap中url检测、杀毒功能
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，稳定slicer分词程序，并完成相关rpm包的修改 2，发现代理服务器组合：squid+c-icap+clamav，可对http/https等协议中文件、url进行检测、修改、阻塞 | 使用c-icap中url检测、杀毒功能 | 分析fdaemond分词死循环问题：文件解析做了修改，导致二进制文件作为文本文件传递给分词，导致死循环 | 1，将slicer加入ndlp，修改各rpm包的依赖关系和Makefile文件 2，打包slicer并测试 | 1，优化slicer中fifo文件路径 2，分析其他产品，发觉没有做的功能：1，关键数据分布 2，计算机视觉（图章识别） 3，蜜罐（入侵收集） 4，全文检索 5，病毒扫描 | 1，slicer处理全空格文件死循环， 分词前在内容后加入" a" 2，使用开源杀毒引擎clamav，并编写代码识别文件是否为病毒 | 搭建 代理服务器squid+内容修改服务c-icap + 内容检测clamav

## Sheet41
本周进展：
1，搭建杀毒网关squid+c-icap+clamav，并验证大文件上传下载的效果
2，学习了icap协议
下周计划：
为fdaemond增加杀毒功能
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，搭建杀毒网关squid+c-icap+clamav，并验证大文件上传下载的效果 2，学习了icap协议 | 为fdaemond增加杀毒功能 | 搭建杀毒网关squid+c-icap+clamav并测试 | 阅读c-icap、squidclamav文档 | 了解linux常用的server，看有没有常用的安全相关server | 1，验证squid+c-icap能否测试出大文件的病毒（139邮箱，上传下载50M文件都可测出，超过50M按超大附件传输，未设置代理时也没传输成功） 2，查找一些icap协议的资料，wireshark抓取icap协议包进行对照学习 3，阅读rfc3507文档（icap协议） | 1，阅读rfc3507文档（icap协议） 2，了解passive dns程序，并试用passivedns收集dns信息 3，了解常用开源蜜罐：ssh协议的cowrire，dns协议的DNSChef，网络环境honeyd

## Sheet42
本周进展：
1，在fdaemond中实现并测试了基于clamav的杀毒功能
2，了解了全流量分析技术
下周计划：
了解全流量分析中关于元数据提取的相关问题
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，在fdaemond实现并测试了基于clamav的杀毒功能 2，了解了全流量分析技术 | 了解全流量分析中关于元数据提取的相关问题 | 向fdaemond增加部分杀毒代码 | 测试杀毒功能并修改代码bug |  | 使用科来网络分析系统 | 了解全流量分析技术：主要内容为 1，流量存储 2，元数据提取 3，异常检测 4，协议解析 5，应用和文件还原 6，回溯分析

## Sheet43
本周进展：
1，nDPI可实现对高层应用的识别，例如MySQL,QQ,MSN,Yahoo,YouTube,iMessage,FaceTime,Apple iCloud等
2，可以使用libwireshark.so对pcap文件进行网络元数据提取
下周计划：
1，深入学习libwireshark.so的使用
2，学习node js，目的为实现web端的wireshark，并含有统计功能，此为全流量分析的基础功能
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，nDPI可实现对高层应用的识别，例如MySQL,QQ,MSN,Yahoo,YouTube,iMessage,FaceTime,Apple iCloud等 2，可以使用libwireshark.so对pcap文件进行网络元数据提取 | 1，深入学习libwireshark.so的使用 2，学习node js，目的为实现web端的wireshark，并含有统计功能，此为全流量分析的基础功能 | 搜索关于网络流元数据的解析，管理相关的知识 |  | 编译，使用nDPI深度解析包，并了解使用流程 | 学习使用wireshark开发库，centos 7源自带开发包缺少文件导致无法编译 | 1，编译最新版wireshark 2，寻找，测试使用libwireshark.so对pcap文件进行协议解析

## Sheet44
本周进展：
1，学习了wireshark解析各种协议的基本原理，并可解析出pcap文件中的协议树
2，测试新版ndlp，并解决问题
下周计划：
1，修改测试组反馈的bug
2，学习web端实现wireshark
<
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，学习了wireshark解析各种协议的基本原理，并可解析出pcap文件中的协议树 2，测试新版ndlp，并解决问题 | 1，修改测试组反馈的bug 2，学习web端实现wireshark | 测试java web端生成策略，并改正 | 1，测试java web断生成策略 2，学习wireshark.so解析报协议的各个函数 3，修改UpdateModel中出现多次初始化文件解析的情况 | 学习wireshark插件机制，编写wireshark插件解析pcap文件 |  | 1，测试新包