## Sheet1
20161202
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，稳定slicer分词程序，并完成相关rpm包的修改 2，发现代理服务器组合：squid+c-icap+clamav，可对http/https等协议中文件、url进行检测、修改、阻塞 | 使用c-icap中url检测、杀毒功能 | 分析fdaemond分词死循环问题：文件解析做了修改，导致二进制文件作为文本文件传递给分词，导致死循环 | 1，将slicer加入ndlp，修改各rpm包的依赖关系和Makefile文件 2，打包slicer并测试 | 1，优化slicer中fifo文件路径 2，分析其他产品，发觉没有做的功能：1，关键数据分布 2，计算机视觉（图章识别） 3，蜜罐（入侵收集） 4，全文检索 5，病毒扫描 | 1，slicer处理全空格文件死循环， 分词前在内容后加入" a" 2，使用开源杀毒引擎clamav，并编写代码识别文件是否为病毒 | 搭建 代理服务器squid+内容修改服务c-icap + 内容检测clamav

## Sheet2
本周进展：
1，搭建杀毒网关squid+c-icap+clamav，并验证大文件上传下载的效果
2，学习了icap协议
下周计划：
为fdaemond增加杀毒功能
20161209
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，搭建杀毒网关squid+c-icap+clamav，并验证大文件上传下载的效果 2，学习了icap协议 | 为fdaemond增加杀毒功能 | 搭建杀毒网关squid+c-icap+clamav并测试 | 阅读c-icap、squidclamav文档 | 了解linux常用的server，看有没有常用的安全相关server | 1，验证squid+c-icap能否测试出大文件的病毒（139邮箱，上传下载50M文件都可测出，超过50M按超大附件传输，未设置代理时也没传输成功） 2，查找一些icap协议的资料，wireshark抓取icap协议包进行对照学习 3，阅读rfc3507文档（icap协议） | 1，阅读rfc3507文档（icap协议） 2，了解passive dns程序，并试用passivedns收集dns信息 3，了解常用开源蜜罐：ssh协议的cowrire，dns协议的DNSChef，网络环境honeyd

## Sheet3
本周进展：
1，在fdaemond中实现并测试了基于clamav的杀毒功能
2，了解了全流量分析技术
下周计划：
了解全流量分析中关于元数据提取的相关问题
20161216
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，在fdaemond实现并测试了基于clamav的杀毒功能 2，了解了全流量分析技术 | 了解全流量分析中关于元数据提取的相关问题 | 向fdaemond增加部分杀毒代码 | 测试杀毒功能并修改代码bug |  | 使用科来网络分析系统 | 了解全流量分析技术：主要内容为 1，流量存储 2，元数据提取 3，异常检测 4，协议解析 5，应用和文件还原 6，回溯分析

## Sheet4
本周进展：
1，nDPI可实现对高层应用的识别，例如MySQL,QQ,MSN,Yahoo,YouTube,iMessage,FaceTime,Apple iCloud等
2，可以使用libwireshark.so对pcap文件进行网络元数据提取
下周计划：
1，深入学习libwireshark.so的使用
2，学习node js，目的为实现web端的wireshark，并含有统计功能，此为全流量分析的基础功能
20161223
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，nDPI可实现对高层应用的识别，例如MySQL,QQ,MSN,Yahoo,YouTube,iMessage,FaceTime,Apple iCloud等 2，可以使用libwireshark.so对pcap文件进行网络元数据提取 | 1，深入学习libwireshark.so的使用 2，学习node js，目的为实现web端的wireshark，并含有统计功能，此为全流量分析的基础功能 | 搜索关于网络流元数据的解析，管理相关的知识 |  | 编译，使用nDPI深度解析包，并了解使用流程 | 学习使用wireshark开发库，centos 7源自带开发包缺少文件导致无法编译 | 1，编译最新版wireshark 2，寻找，测试使用libwireshark.so对pcap文件进行协议解析

## Sheet5
本周进展：
1，学习了wireshark解析各种协议的基本原理，并可解析出pcap文件中的协议树
2，测试新版ndlp，并解决问题
下周计划：
1，修改测试组反馈的bug
2，学习web端实现wireshark
< 20161230
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，学习了wireshark解析各种协议的基本原理，并可解析出pcap文件中的协议树 2，测试新版ndlp，并解决问题 | 1，修改测试组反馈的bug 2，学习web端实现wireshark | 测试java web端生成策略，并改正 | 1，测试java web断生成策略 2，学习wireshark.so解析报协议的各个函数 3，修改UpdateModel中出现多次初始化文件解析的情况 | 学习wireshark插件机制，编写wireshark插件解析pcap文件 |  | 1，测试新包