## Sheet1
本周进展：
1，实现对后台pcap文件的分析，并在web端展示包信息和协议树
2，学习通过jquery，libxml2遍历xml文件，通过xpath搜索xml文件
3，学习通过jquery操作html
下周计划：
1，增加数据框的显示， 点选协议树，高亮对应数据
2，考虑对后端海量pcap文件进行分析的方法
20170106
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，实现对后台pcap文件的分析，并在web端展示包信息和协议树 2，学习通过jquery，libxml2遍历xml文件，通过xpath搜索xml文件 3，学习通过jquery操作html | 1，增加数据框的显示， 点选协议树，高亮对应数据 2，考虑对后端海量pcap文件进行分析的方法 |  | 1，搭建php+lightpd web开发环境 2，学习jquery，ztree插件 | 1，了解html各标签 2，学习使用xpath对xml文件进行查询 | 1，提取包信息为json格式，并在web端显示 2，学习遍历xml文件 | 1，了解本专利-CN201310530137 2，尝试将包信息传到web端，同过jquery遍历xml并生成json，用于在ztree中显示

## Sheet2
本周进展：
1，修复父进程异常退出，slicer占用大量内存的问题
2，修复文件缓存数超过32767导致fdaemond重启的问题
3，在web_file_hash返回值中增加文件详细信息
下周计划：
1，优化文件指纹的分类匹配
2，设计大量数据包的查询
20170113
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，修复父进程异常退出，slicer占用大量内存的问题 2，修复文件缓存数超过32767导致fdaemond重启的问题 3，在web_file_hash返回值中增加文件详细信息 | 1，优化文件指纹的分类匹配 2，设计大量数据包的查询 | 1，父进程异常退出后，slicer没有退出，导致占用大量内存。slicer检测父进程退出后自行推出 2，了解ztree单击事件， 并显示包信息的data数据 | 学习正则表达式 | 1，学习正则， 了解linux开机启动 2，测试ndlp， 发现1M多的日志导致mysql转义崩溃，已限制执行器抽取详细信息的大小 | 1，测试数据库指纹（7万条左右为上限） 2，发现信号量超过范围后程序重启， 为文件缓存增加二级缓存，二级缓存不依赖信号量 3，优化文件指纹，在web_file_hash中增加文件详细信息 | 年会

## Sheet3
本周进展：
实现文件指纹的按类生成和查询
下周计划：
20170120
本周进展 | 下周计划
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1，实现文件指纹的按类生成和查询 |  | 1，实现新文件指纹生成工具 2，测试语义分析策略 3，使用ztree时间控件 | 请假 | 学习linux系统命令用法：systemctl，apt-cache，man等 | 1，浏览、关注一些安全信息网站 2，文件指纹支持分类查询 | 1，分析上海测试组反馈的问题 2，测试新版web安全性