## Sheet1
月度工作 | 目标 | 性质 | 起始 | 结束 | 本周进展 | 下周计划
[7 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
第一部分：项目型工作
[5 empty] | 所有测试的app都可以正常启动并使用 1,通过hook open支持了淘宝，京东，优库 2,通过签名的java，jni双层hook，兼容android5.1, android6.0.0 3,使用两种打包方式，预防某些app无法找到资源的问题 4,修复由于class_name导致微软offic系列无法启动的问题 | 优化代码，优化打包方式 | 通过elfhook拦截PackageManager服务返回正确的签名， 防止某些app通过反射调用绕过javahook | 分析淘宝崩溃原因 | 1,分析淘宝崩溃原因 2,通过hook open函数，重定向base.apk到origin.apk，支持淘宝，京东，优库和阿里百川打包的app 3,支持美团外卖，百度外卖4,微博，饿了么外卖无法联网 | 1,由于出现找不到资源问题，打包方式改为使用apktool打包。 2,修复在另一台6.0.0手机上功能不好使的问题，微博和饿了么可以正常联网 | 分析并解决微软office系列无法启动的问题