## Sheet1
月度工作 | 目标 | 性质 | 起始 | 结束 | 本周进展 | 下周计划
[7 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
第一部分：项目型工作
[5 empty] | 1，修复二进制AndroidManifest.xml修改工具无法修改招商银行xml文件的问题 2，修复动态加载so文件后检验原始文件权限问题 3，实现合并资源打包后的apk支持常用软件 4，现暂不支持的软件：工商银行，交通银行，移动营业厅，电信营业厅，高的地图，膜拜单车（大部分app含有百度防护so文件） | 学习系统settings程序 | 1,安卓AndroidManifest.xml编辑工具AXMLEditor支持解析招商银行，支付宝 2,修复操作大文件apk时导致内存不足崩溃的问题 | 1,测试合并资源后的apk对常见软件的支持情况 2,分析优库，天猫崩溃的问题 | 分析招商银行无法启动的问题 | 测试重打包支持的app： 1,建行app，农行app，中行app，招商app 2,联通营业厅 3,阿里钱盾，ofo共享单车， 暂不支持：工商银行，交通银行，移动营业厅，电信营业厅，高的地图，膜拜单车 （暂不支持含有百度保护机制的app） | 1,使用DevicePolicyManager操作设备，锁屏，恢复出厂设置，禁用相机等功能