## Sheet1
月度工作 | 目标 | 性质 | 起始 | 结束 | 本周进展 | 下周计划
[7 empty] | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
第一部分：项目型工作
[5 empty] | 1,学习了dex文件格式以及数据结构与dalvik虚拟机的对应关系，了解脱壳工具的原理和局限 2,测试对娜迦加固的apk打包，结果无法正常启动；AndroidManifest.xml加固后我们无法修改，打包。 3,测试了娜迦的加固方案，反调试在java层native层都可调试，没有通过；资源类，签名等打包后都会正常启动；其他重打包后可启动。 | 1,分析打包娜迦加固的apk后无法正常启动的问题 2,分析娜迦AndroidManifest.xml文件防止反编译方案 3,分析探探apk解压乱码的打包方案 | 准备android4.4.3源码编译环境 | 编译测试dexhunter | 学习dex文件格式，了解相关结构与代码的对应关系 | 测试娜迦的加固方案： 1,进程,线程防止调试器附加调试， 壳启动防调试保护，测试中java层，native层都可以调试 2,